## 개요
업무 현황 대시보드
테스트 케이스 (Test Case)
쓰는 법 | 착수 «전»에 확인 내용·확인 방법·부적합 시 조치를 채운다. 결과·확인자·확인 날짜는 수행하면서 채운다.
확인 내용 | 「~를 만족하는가?」 한 줄. 예·아니오로 답할 수 있게.
확인 방법 | 실제로 하는 일 한 줄. 다른 사람이 그대로 따라 할 수 있어야 한다.
결과 | 적합 / 부적합 / 미수행 (칸을 누르면 목록에서 고른다).
확인자·확인 날짜 | ⚠ 확인하지 «않은» 항목은 비워 둔다. 채우면 하지 않은 확인을 한 것으로 만든다.
부적합 시 조치 | 무엇부터 볼지 한 줄. 「수정한다」 같은 말은 쓰지 않는다.
비고 | 위 칸에 안 들어가는 것 — 재시험 예정, 조건부 합격 사유, 관련 이슈 번호 등.
미수행 항목 | 못 한 것도 함께 싣는다(노란 칸). 빼면 「전부 확인했다」로 읽힌다.
이 제품 특이사항 | 웹 화면이라 「브라우저에서 눌러 본다」가 확인 방법의 기본이다.
전체 0건

## TC 목록
TC-ID | 모듈 | 확인 내용 | 확인 방법 | 결과 | 확인자 | 확인 날짜 | 부적합 시 조치 | 비고
■ 실환경 검증 — 실 서버·실 설비·실 PC 로 사람이 수행한다.
TC-D-01 | 화면 | 브라우저에서 실제로 눌러 저장·조회가 되는가? | 화면에서 버튼까지 눌러 확인 |  |  |  | API 만 확인하고 끝내지 말 것 — 놓친 사고가 있다 | 캐시로 옛 화면을 보던 사고
TC-D-02 | 날짜 | 이른 아침에 입력해도 전날로 기록되지 않는가? | 오전 9시 이전 저장 후 날짜 확인 |  |  |  | 전날이면 시각 변환에 UTC 가 섞였는지 확인 | 월말 하루 밀림도 함께 확인
TC-D-03 | 날짜 | 서버 컨테이너가 한국 시간으로 도는가? | 컨테이너 안에서 현재 시각 확인 |  |  |  | UTC 면 시간대 자료·설정 세 가지 확인
TC-D-04 | 조회 | 분석 화면이 빈 화면으로 뜨지 않는가? | 각 분석 탭을 열어 값 표시 확인 |  |  |  | 빈 화면이면 날짜 형 변환 설정 확인
TC-D-05 | 배포 | 배포 후 사용자가 새 화면을 보게 되는가? | 배포 후 브라우저에서 갱신 여부 확인 |  |  |  | 옛 화면이면 캐시 정책 확인 | 시작 문서는 캐시 금지
TC-D-06 | Jira | 동기화가 실패해도 기존 목록을 지우지 않는가? | 조회 0건 상황을 만들어 확인 |  |  |  | 목록이 비면 전량 삭제 방지 조건 확인 | 전량 삭제 사고 방지
TC-D-07 | 직원 | 동명이인이 있어도 기록이 섞이지 않는가? | 같은 이름 2명 등록 후 기록·집계 확인 |  |  |  | 섞이면 참조가 이름인지 식별자인지 확인 | 참조는 식별자
TC-D-08 | 배포 | 명령 한 줄로 배포가 끝나는가? | 배포 스크립트 실행 후 서비스 응답 확인 |  |  |  | 중단되면 출력 리디렉션 여부 확인
TC-D-09 | 데이터 | 저장된 기록에 빠진 연결 정보가 없는가? | 운영 DB 에서 누락 건수 조회 |  |  |  | 누락이 있으면 저장 경로 확인 | 878건 · 누락 0
TC-D-10 | 매뉴얼 | 매뉴얼의 화면이 실제 화면과 같고 개인정보가 가려졌는가? | 캡처와 실화면 대조 + 마스킹 확인 |  |  |  | 다르면 캡처를 다시 뜨고 생성기 재실행 | 13장 · 캡처 43장
■ 미수행 — 자원·현장 조건이 갖춰져야 할 수 있다. 함께 실어 「전부 확인했다」로 읽히지 않게 한다.
TC-DP-01 | 조회 | 같은 업무가 공백 차이로 갈라져 보이지 않는가? | 분석 화면에서 같은 업무의 분리 여부 확인 |  |  |  | KPI 쪽에는 정규화를 넣었고 이쪽 반영 여부는 사용자 판단 대기